Zápis ze zasedání kolegia ředitele ENTÚ dne 25. června 2024 a 1. července 2024

25. června 2024

Přítomni: Boukal, Čížek, Doležel, Hrček, Chocholová, Jindra (online), Kodrík, Košťál, Moos, Novotný, Sam, Volf

Na zasedání byly projednány následující body:

1/ MSCA CO-FUND

Tomáš Mozga (ÚMBR) představil plán na podání celo-ústavního (celo-BC) projektu MSCA CO-FUND. V současné chvíli se jedná o záměr, který bude nejprve komunikován s ředitelem BC a hned poté s řediteli ústavů BC.

Obrysy projektu:

- doba trvání: 5 let, 2026-2030;

- celkový rozpočet: 12,9 mil EUR, z toho dotace EU 9,6 mil EUR + spoluúčast BC 3,7 mil EUR (s možností žádat o pokrytí části spoluúčasti BC mimořádnou dotací od AVČR);

- projekt umožní přijmout na ústavy BC až 54 (to je max.) postdoků na tříleté pobyty;

- každý postdok bude mít jednoho školitele z BC a dále spolu-školitele ze zahraničí;

- úspěšnost žádosti je odhadována na 25-30%;

- v prvním roce projektu (2026) se počítá se započetím ca. 18 pobytů, ve druhém roce dalších 18, a ve třetím roce dalších 18 (tak bude dosaženo celkového max. 54);

- náklady na jednoho postdoka budou 6.600 EUR/měs. (celkem): 4.700 EUR/měs. (dotace EU) + 1.900 EUR/měs. (spoluúčast);

- náklady budou členěny takto: 	4.800 EUR/měs. – superhrubá mzda

1.500 EUR/měs. – na výzkum

300 EUR/měs. – na management

- roční ústavní mzdové náklady na jednoho postdoka (spoluúčast) tedy činí:

1.900 x 12 = 22.800 EUR/rok což je ca. 570 000 Kč/rok;

Projekt by měl být podán v září tohoto roku (2024). Do té chvíle je potřeba:

- dohodnout mezi-ústavní dělení postdoktorandských pozic (kolik jich který ústav BC chce/dostane/finančně unese);

- v rámci každého ústavu před-vybrat příslušný počet školitelů – a to něco vyšší než je finální kýžený počet postdoků, kteří začnou od PRVNÍHO ROKU projekt (tedy celkem 18+ na celé BC);

- tito školileté pak zformulují velmi stručný studijní plán (max. 1 strana) pro postdoka a vy-komunikují zahraničního spolu-školitele (počítá se stáží u spolu-školitele, ovšem BEZ podpory na výzkum na stáži);

- z těchto návrhů projektů poté NEZÁVISLÉ těleso (počítá se s IAB) vybere konkrétní projekty pro návrh;

- Tomáš Mozga bude koordinovat psaní vlastního projektového návrhu (má mít ca. 30 stran – jenom!!!), počítá se s tím, že každý ústav nominuje „vědeckého poradce“ pro spolupráci s T. Mozgou ...

Až bude projekt schválen (v první polovině roku 2025):

- začnou výběrová řízení (opět role pro IAB) na pozice postdoků pro 1. rok;

- od 1.1. 2026 mohou teoreticky začít první stáže ...

- zároveň proběhne opět „soutěž projektů“ pro druhý rok a výběr uchazečů pro začátek od druhého roku ...

2/ Rozpočet ENTÚ

E. Chocholová podala informaci o vývoji rozpočtu:

- v současné chvíli se jeví rozpočet jako vyrovnaný na konci roku 2024 (pololetní odměny byly přesunuty na konec roku);

- všechny plánované investice, až na tu nejdražší (MS systém), byly již pořízeny, rozpočet byl zhruba dodržen.

3/ Nová 7-pater-vysoká budova

b/ V. Košťál informoval o tom, že začínají práce na projektu pro získání dotace na výstavbu nové, ca. 7-pater-vysoké budovy. V současné chvíli je budova zamýšlena pro KOMPLETNÍ přestěhování osazenstva staré budovy ENTÚ s počátkem stěhovaní ca. 2029, 2030.

Jelikož se v tomto projektu jedná o státní dotaci na tzv. energeticky pasívní budovu, je potřeba specifikovat pouze zvláštní požadavky na:

- digestoře

- energeticky náročné provozy

- apod.

(konkrétní layout laboratoří a kanceláří bude plánován až později, ve stavebním projektu, bude-li dotace schválena).

V. Košťál svolá schůzku vedoucích dotčených oddělení a provozů (Jindra, Kodrík, Čížek, Moos, Sehadová), kde se poradíme ...

4) Hledání vnitřních rezerv ENTÚ

Kolegium pokračovalo ve strategické debatě o hledání vnitřních rezerv ENTÚ, které umožní rozvoj ENTÚ, konkrétně například právě spolufinancování projektu MSCA CO-FUND.

V. Novotný (s doplňky od V. Košťála) zopakoval výsledky celoústavních atestací, které proběhly na jaře roku 2024 a dále výsledky celo-BC, a zejména celo-ENTÚ analýzy publikačního výkonu a finanční náročnosti jednotlivých laboratoří ENTÚ (agregovaná data za 4 roky, 2020-2023).

Kolegium postupně diskutovalo každou jednotlivou laboratoř ENTÚ.

Kolegium dospělo k předběžné většinové shodě na laboratořích, kde vidí nějaké konkrétní rezervy či problémy. Problémy laboratoří (nebo jednotlivých pracovníků) jsou různé a specifické a budou také vyžadovat specifické postupy pro jejich řešení. Nalézat toto řešení je úkol pro vedení ústavu.

Bylo dohodnuto, že ředitel ústavu rozešle KOŘ do 5 dnů analýzy problematických laboratoří a návrh na řešení.

Jednání KOŘ poté pokračovalo dne 1. července 2024

Přítomni: Boukal (online), Čížek, Doležel, Hrček (online), Jindra, Košťál, Moos (online), Novotný

Členové KOŘ postupně a podrobně diskutovali laboratoře a jejich jednotlivé pracovníky, vyjmenované v analýze ředitele ENTÚ:

Bezděk

Čapková-Frydrychová

Doležal P.

Klečka

Půža

Revilla

Sehadová

Skoková-Habuštová

Zemek

Žurovec

V zásadě byly diskutovány následné možnosti:

A- zrušení laboratoře jakožto neperspektivní s tím, že nebudou obnovovány pracovní smlouvy a laboratoř nebude mít možnost žádat nové granty;

B- přechod laboratoře na samofinancování z grantových a smluvních prostředků jako podmínka její další existence;

C- zachování laboratoře ale se sníženým ústavním rozpočtem dosaženým neprodloužením smluv některým pracovníkům;

D- ukončení pracovního poměru z důvodu vážného nedodržování pracovní náplně (vytýkací dopisy).

KOŘ dospěl k většinové shodě na nutnosti provedení navržených změn.

Bylo dohodnuto, že rozhodnutí bude vedoucím dotčených laboratoří neprodleně oznámeno ředitelem v přítomnosti zástupce ředitele a příslušného vedoucího laboratoře. Zaměstnanci ENTÚ obdrží hromadný email vysvětlující situaci obecně a v kontextu financí ústavu.

Konkrétní personální opatření v rámci laboratoře po snížení ústavního rozpočtu bude do značné míry na odpovědnosti vedoucího laboratoře. Přesný a podrobný postup provedení postupného útlumu činnosti a ukončení činnosti bude dojednán mezi ředitelem ENTÚ a každou skupinou zvlášť. Tato jednání proběhnou pravděpodobně koncem léta 2024.

5/ Příští KOŘ připadá na 5. srpna 2024 (první pondělí v měsíci) – termín patrně ještě budeme ladit (prázdninový čas).

Zapsal: V. Košťál 2. 7. 2024