Zápis ze zasedání kolegia ředitele ENTÚ dne 16. září 2024

Přítomni: Čížek, Doležel, Hrček, Chocholová, Košťál, Moos, Novotný, Sam, Volf

Na zasedání byly projednány následující body:

1/ MSCA CO-FUND

Členové KOŘ s jistým rozladěním konstatovali, že došlo k výraznému prodlení oproti původní představě o postupu prací na podání projektu MSCA CO-FUND (viz Zápis KOŘ ze dne 25. 6. 2024). Z důvodů, které členům KOŘ nejsou přesně známé, nedošlo k očekávané komunikaci mezi ředitelem BC, řediteli ústavů, a Tomášem Mozgou. Ačkoli Tomáš Mozga draft návrhu připravil, výsledkem je, že letošní termín podání projektu je silně ohrožen.

KOŘ doporučil V. Novotnému a V. Košťálovi, aby iniciovali rychlé projednání draftu návrhu na mimořádné Radě ředitelů BC a schválení Radou BC. Letošní termín podání by se tak ještě dal stihnout. Pokud toto zrychlené jednání již nebude průchozí, je třeba požadovat otevření jednání mezi ústavy BC, které povede k vyladění projektu a jeho podání v příštím roce. KOŘ ENTÚ považuje projekt MSCA CO-FUND za zcela zásadní posun směrem k internacionalizaci BC.

2/ Rozpočet ENTÚ

E. Chocholová podala informaci o vývoji rozpočtu:

- v současné chvíli se jeví rozpočet jako velmi mírně přebytkový na konci roku 2024 (s tím, že pololetní odměny, které byly přesunuty na konec roku, by mohly být vyplaceny, pokud nedojde k nepředpokládaným změnám);

- všechny plánované investice, až na tu nejdražší (MS systém), byly již pořízeny, rozpočet byl zhruba dodržen. U MS systému se čeká na rozhodnutí o projektu, v jehož rámci má být investice pořízena (s naším spolufinancováním).

3/ Nová 7-pater-vysoká budova

V . Košťál informoval o tom, že se stále čeká na zahájení projektových prací, jež do značné míry závisí na aktivitě vlády ČR, která má vypsat dotační titul na výstavbu ‘pasívních budov‘...

V. Košťál jednal s THS, s ředitelem PAÚ a s některými vedoucími dotčených oddělení a provozů ENTÚ, o rozdělení prostorů. Z jednání vyplynulo, že původní plán, tedy že budova je zamýšlena pro KOMPLETNÍ přestěhování osazenstva staré budovy ENTÚ, stále platí. Nicméně, KOŘ doporučil V. Novotnému a V. Košťálovi, aby na nejbližší Radě ředitelů BC znovu otevřeli otázku rozdělení prostorů v nové budově a deklarovali setrvalý zájem ENTÚ o kompletní přestěhování ze staré do nové budovy, což vyžaduje, aby větší část prostorů byla již projektována právě pro ENTÚ, zhruba takto:

přízemí:	světelená mikroskopie +

1. patro:	metabolomika +

2. patro	molekulární biologie

3. patro	molekulární biologie

4. patro 	ekologie

5. patro	PAÚ

6. patro	administrativa BC a ENTÚ +

Plus (+) znamená, že počítáme s tím, že ne úplně všechny místnosti 1., 2. a 6. patra budou obsazeny pouze metabolomikou, mikroskopií a administrativou. Potřebujeme také několik speciálních místností, kde budou umístěny chovy hmyzu, dále místnosti na umístění inkubátorů, lednic a mrazáků. Pro molekulární biologii máme připraven základní layout, který počítá s kombinací velkých prostor přes 3-4 laboratorní osy, kanceláří a specializovaných místností (1 osa). Všechny podrobnosti se budou řešit AŽ se začátkem projektových prací.

4/ Připomínky a podněty pro jednání na úrovni BC

Členové KOŘ vznesli několik zásadních připomínek/podnětů, které by měly být projednány na příslušných místech administrativy BC. KOŘ doporučil V. Novotnému a V. Košťálovi, aby tato jednání iniciovali:

4.1./ Dvojí zdanění pro ty, kteří mají částečný úvazek u BC a částečný úvazek v zahraničí (například řešitelé některých projektů GAČR, ale také nové akvizice ze zahraničí, které postupně přecházejí na BC). Situace je nepřehledná, různá v různých zemích a obdobích. Odpovědnost jde často za zaměstnavatelem. KOŘ požaduje systémové řešení situace, kdy tato problematika bude pokryta specializovaným (částečným?) úvazkem na THS BC, patrně ve spolupráci s PřF JU, popřípadě pomocí KAV a SSČ AVČR.

4.2./ Kritika činnosti a komunikace některých částí THS. Kritické poznámky se týkaly zejména personálního úseku THS. Ředitel V. Novotný přislíbil, že záležitost bude konzultovat s ostatními řediteli ústavů BC a zejména s vedoucím THS.

4.3./ Publikační (open access) fond BC. Členové KOŘ považují současnou situaci, kdy je publikační fond BC vyčerpán jž v polovině roku, za neudržitelnou. Požadují otevřít jednání v rámci BC, které povede k navýšení prostředků v tomto fondu a zároveň ke zpřísnění/zpřesnění pravidel jeho čerpání.

5/ Příští KOŘ připadá na 7. října 2024 (první pondělí v měsíci).

Zapsal: V. Košťál 16. 9. 2024