[image: ]
	ZÁPIS Z PORADY PROJEKTU IBERA

	Datum a čas: 
	22. 3. 2021 9:30

	Místo: 
	Teams on-line schůzka

	Zúčastnění: 


	R. Novotná, M. Velíšková, D. Bastlová, T. Vrabcová, M. Kubátová, D. Procházková, K. Vokůrková, V. Aubrechtová

	Shrnutí
1. R. Novotná – přivítala členy týmu a informovala o aktuálním dění v rámci projektu. Hlavním tématem schůzky bylo čerpání rozpočtu projektu v rámci jednotlivých aktivit a možné přesuny v jednotlivých položkách rozpočtu vzhledem k obtížnějšímu čerpání v době epidemie koronaviru.

Aktivity projektu
A, Nastavení strategického řízení směřující k „HR Award“.

1. R. Novotná – v rámci aktivity HR Award byla připravena revize Akčního plánu pro roky 2018-2020 a připravena nová verze pro roky 2021-2023, souběžně byly revidovány a znova posouzeny silné a slabé stránky instituce. V únoru 2021 byl podán do Bruselu připravený Assessment Report. 

1. V. Aubrechtová – doplnění zápisu dodatečně kvůli nevyhovující kvalitě spojení během online schůzky. V rámci plánování dalších doplňkových aktivit projektu je návrh na zapracování osobnostních profilů kandidátů do výběrových řízení (diagnostika v náboru) a jednotný grafický návrh inzerátů na sociální sítě.

1. T. Vrabcová – v rámci vzdělávání byly již splněny indikátory projektu, jak pro vědecké, tak i THP pracovníky. Položky rozpočtu aktivit A4 – profesní růst ATP pracovníků a A5 -osobnostní rozvoj řídících a klíčových pracovníků, jsou již vyčerpány, v aktivitě D2 – výuka Aj a certifikace probíhá plynulé čerpání. U aktivity A3 - profesní růst začínajících vědců by část prostředků mohla být v rámci vzdělávání použita na navrhovanou novou vzdělávací aktivitu Mystery shopping. 

1. B, Řízení projektu
Na jednání nebylo řešeno. Standardně probíhá každé pondělí dopoledne.

C, Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace

1. D. Bastlová – International Advisory Board– v rámci aktivity C2 se řeší, zda bude setkání rady možné uskutečnit na podzim roku 2021 nebo bude rada přesunuta kvůli nepříznivé epidemiologické situaci na další rok. V této položce bude pravděpodobně úspora v čerpání a část prostředků by bylo možné přesunout do jiné položky rozpočtu.




D, Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce

1. D. Bastlová – Grantová soutěž – prozatím není jasné, kolik workshopů a stáží bude v tomto roce uskutečněno a jaká množství se přesune na další rok nebo bude uskutečněno on-line formou. Čerpání rozpočtu těchto aktivit je tedy na tento rok těžko odhadnutelné.
1.  Orientační systém – část prostředků z této položky by mohla být v rámci úprav rozpočtu použita na nákup informačních tabulí a nástěnek. 

E, Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce

1. D. Bastlová – mezisektorová konference PAÚ byla přesunuta na rok 2021, nyní se řeší, jakou formou bude konference probíhat. Další mezisektorové konference se připravují. Čerpání této položky bude závislé na délce probíhajících opatření.

F, Strategické nastavení a rozvoj popularizace

1. D. Procházková – v důsledku karantény je čerpání prostředků na popularizační akce složitější, některé akce se uskuteční i on-line formou, například nyní se čerpají prostředky na vytvoření webové microsite „Virtuální Velikonoce“. Čerpání by mělo být plynulé. Návrh na přesunutí nedočerpaných položek do položky materiál. 

1. M. Kubátová – čerpání položek probíhá postupně, dovybavení návštěvnického centra se nyní řeší, položka materiálu pro ML a popularizaci by mohla být v rámci změn v rozpočtu navýšena. Byla zahájena diskuse nad budováním značky mobilní laboratoře s cílem aktivitu udržet i po skončení projektu. 

Úkoly:
R. Novotná se pokusí zajistit krátké školení na Právním úseku na téma průzkum trhu, poptávky a výběrových řízení. Kromě školení je cílem získat vzorový email, ve kterém budou všechny náležitosti správně. 
M. Velíšková, K. Vokůrková připraví návrh změn rozpočtu, diskutovaný na jednání a pošlou všem k připomínkám a revizi. 
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Vedení porady projektu: R. Novotná  
Zapsala: M. Velíšková
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