| ZÁPIS Z PORADY PROJEKTU IBERA |  |
| --- | --- |
| Datum a čas: | 25. 4. 2022 9:30 |
| Místo: | Zasedací místnost THS |
| Zúčastnění: | # R. Novotná, M. Velíšková, D. Bastlová, T. Vrabcová, M. Kubátová, D. Procházková, K. Vokůrková |
| Shrnutí - R. Novotná – informovala o aktuálním dění v rámci projektu. Hlavním tématem schůzky bylo představení přehledu činností za období od poloviny března do konce dubna 2022, dále pak přehled aktivit, které jsou naplánované na další měsíc. Aktivity projektu A, Nastavení strategického řízení směřující k „HR Award“. - T. Vrabcová – v rámci aktivity A3 profesní růst začínajících vědců jsou na příští měsíc naplánována 4 školení (Demo přístroje, Program R, Academic writing, Academic career) B, Řízení projektu Na jednání nebylo řešeno. Standardně probíhá každé pondělí dopoledne. C, Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace Na jednání nebylo řešeno. D, Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce - D. Bastlová – Orientační systém – vznikla finální verze značení areálu BC, nyní je v řešení značení budovy na Sádkách. - T. Vrabcová – Aktivita D2 výuka Aj – v těchto dnech probíhá průzkum zájmu o kurzy na období 09-12/2022 a připravují se podklady pro výběrové řízení na výuku AJ. E, Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce Na jednání nebylo řešeno. F, Strategické nastavení a rozvoj popularizace - D. Procházková – Aktivita F4 – popularizační aktivity probíhají ve spolupráci s mobilní laboratoří dle plánu pro rok 2022. - M. Kubátová – Aktivita F3 má nyní naplánováno na měsíc květen 6 programů ML. Čerpání položek rozpočtu vzhledem k ML probíhá dle plánu. |  |
| Termín příští porady bude upřesněn emailem. |  |
| Vedení porady projektu: R. Novotná Zapsala: M. Velíšková |  |